## Sheet1
날짜 | 요청자 | 메뉴구분 | 상세 | 처리일 | 처리구분 | 처리내용
2020.01.13 | - | 로그인 | HTML 코딩 | 2020.01.13 | 완료 | 00001_login.html
2020.01.13 | - | 공통 | 전체UI 화면 코딩 | 2020.01.13 | 완료 | 02001_statistics.html
2020.01.13 | - | 공통 | 메뉴 코딩 | 2020.01.14 | 완료 | 00003_menu.html
2020.01.13 | - | 공통 | 정기예약발송 관리'를 관리자 메뉴로 위치 변경 | 2020.01.14 | 완료 | 00003_menu.html
2020.01.13 | - | 공통 | IP제어 메뉴 제거 > 사용자관리에서 개별 IP 설정기능 제공 | 2020.01.14 | 완료 | 00003_menu.html
2020.01.14 | - | 메일쓰기 | HTML 코딩 | 2020.01.15 | 완료 | 01001_composer.html
2020.01.13 | - | 레이어팝업 스타일 | HTML 코딩 | 2020.01.13 | 완료 | 00002_modallayer1.html / 00002_modallayer2.html
2020.01.25 | 박준현 | 로그인 | 1.언어선택하는 부분 > selectbox 형태로 소스수정 | 2020.01.28 | 완료 | 00001_login.html / login.css / style.css
2020.01.25 | 박준현 | 로그인 | 2.<form> 영역 확장해서 소스수정 | 2020.01.28 | 완료 | 00001_login.html / login.css / style.css
2020.01.28 | - | 공통 | 대메뉴 아이콘 추가 | 2020.01.28 | 완료 | 00003_menu.html
2020.01.28 | - | 사용자관리 | HTML 코딩 (목록) | 2020.01.28 | 완료 | 06001_adminuser.html
2020.01.28 | - | 발송차단설정 | HTML 코딩 (목록) | 2020.01.28 | 완료 | 06003_adminfilter.html
2020.01.28 | - | 데이터베이스관리 | HTML 코딩 (목록) | 2020.01.28 | 완료 | 06004_admindatabase.html
2020.01.28 | - | 첨부파일 확장자 관리 | HTML 코딩 | 2020.01.28 | 완료 | 06005_attach.html
2020.01.29 | - | 사용자관리(상세) | HTML 코딩 (사용자관리 수정,추가) | 2020.01.29 | 완료 | 06001_adminuser_add.html / 06001_adminuser_edit.html
2020.01.29 | - | 발송차단설정(상세) | HTML 코딩 (발송차단설정 추가) | 2020.01.29 | 완료 | 06003_adminfilter_add.html
2020.01.29 | - | 데이터베이스관리(상세) | HTML 코딩 (추가) | 2020.01.29 | 완료 | 06004_admindatabase_add.html / 06004_admindatabase_edit.html
2020.01.29 | - | 수신거부 (상세) | HTML 코딩 (수신거부 목록, 추가) | 2020.01.29 | 완료 | 05005_rejectlist.htm / 05005_rejectlist_add.html
2020.02.02 | 박준현 | 모달스타일제작 | HTML 코딩 | 2020.02.02 | 완료 | 00004_modallayer.html
2020.02.04 | - | 전체 목록페이지 | HTML 코딩(정렬ul>li 형태에서 table 형태로 전체변경) | 2020.02.08 | 완료 | 전체html 일괄작업
2020.02.16 | - | 목록페이지 | 목록 [table>thead] 고정되도록 class="fixed" 추가 | 2020.02.16 | 완료 | 02001_statistics.html / 05002_imgmanager.html / 06001_adminuser.html
2020.02.16 | - | 가이드 작성 | webapps/design/html_가이드 |  | 진행중 | 참고하실 수 있도록 가이드를 작성중입니다.
2020.02.22 | - | 메일쓰기 | 메일쓰기 기간선택 년/월/일/시 텍스트를 option안으로 이동 | 2020.02.22 | 완료 | 01001_composer.html
2020.02.22 | - | 발송일정관리 | 발송일정관리 (월간/주간/일간) 3페이지 HTML 코딩 | 2020.02.22 | 완료 | 03001_schedule.html / 03001_schedule_week.html / 03001_schedule_day.html
- | - |  |  |  |  | └ 날짜+달력아이콘, 화살표 기능은 센스메일 기능과 동일하게 적용해주세요.
2020.02.23 | - | 개인주소록 | HTML 코딩 | 2020.02.23 | 완료 | 04002_address.html
2020.02.23 | - | 검색영역 | HTML/CSS 에서 class="search_box" 해당하는 부분 변경되었습니다. | 2020.02.23 | 완료 | 검색이 들어가는 페이지 모두
2020.02.23 | - | 검색영역 | HTML/CSS 에서 class="search_box" 해당하는 부분 변경되었습니다. | 2020.02.23 | 완료 | 검색이 들어가는 페이지 모두
2020.02.25 | - | 모달팝업수정 | HTML/CSS 에서 class="popup" 해당하는 부분 변경되었습니다. | 2020.02.25 | 완료
- | - |  | 내용이 많은경우 자동 스크롤이 생깁니다. | 2020.02.25 | 완료 | 00002_modallayer1.html
- | - |  | 내용이 적은경우 높이값을 정해줍니다. | 2020.02.25 | 완료 | 00002_modallayer2.html
2020.02.26 | - | 템플릿관리 > 수정페이지 제작 | HTML 코딩 | 2020.02.26 | 완료 | 04003_templatemanager_edit.html
2020.02.26 | - | 창팝업 제작 | HTML 코딩 | 2020.02.26 | 완료 | 00004_popup.html / 00004_popup_view.html / style.css
2020.03.04 | - | css | css변경 _ 추후 안내예정 | 2020.03.04 | 완료 | 전체페이지 변경
2020.03.08 | - | 발송결과 페이지 | 목록 / 리포팅 / 발송통계 / 에러통계 / 수신확인통계 / 링크통계 / 페이지보기 | 2020.03.11 | 완료 | 02001_statistics.html ~ 02006_statisticsPage.html (총15개 html 제작)
2020.03.22 | - | 에러페이지제작 | HTML 코딩 | 2020.03.22 | 완료 | 00005_404_error.html